РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения

Обшаровка

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _22.01.2024 г. №8

О подготовке проекта изменений в Правила

землепользования и застройки сельского

поселения Обшаровка  муниципального

района Приволжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области, постановляю:

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Обшаровка  муниципального района Приволжский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского  поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области от  30.12.2013 № 145/42 (далее также – проект изменений в Правила), в части:

- внесения  изменений в часть III (градостроительные регламенты).

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник сельского поселения Обшаровка», а также на официальном сайте администрации http://obsharovka.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава сельского

поселения  Обшаровка 	                                			А.В.Власенко

# Приложение №1

к постановлению Администрации сельского  поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области

от «____» _________ 2024 года № _______

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Обшаровка  муниципального района Приволжский Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области (далее также – проект изменений в правила) | Администрация сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области (далее – Администрация сельского поселения Обшаровка) | До 24.01.2024 г. |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию сельского поселения Обшаровка | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский (далее – Комиссия) | Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в администрацию сельского поселения Обшаровка | Комиссия | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | Администрация сельского поселения Обшаровка | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Обшаровка | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование изменений в правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Обшаровка | Глава сельского поселения Обшаровка | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в правила | Комиссия | 25 дней |
| 10. | Доработка проекта изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта изменений в правила Главе сельского поселения Обшаровка | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта изменений в правила в Собрание представителей сельского поселения Обшаровка или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Глава сельского поселения Обшаровка | В течение 10 дней со дня предоставления изменений в правила |
| 12. | Опубликование проекта изменений в правила после утверждения Собранием представителей сельского поселения Обшаровка в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Обшаровка | Глава сельского поселения Обшаровка | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в правила |

# Приложение № 2

к постановлению Администрации сельского  поселения Обшаровка муниципального района Приволжский

Самарской области

от «____» _________ 2024 года № _______

# Порядок направления заинтересованными лицами

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения Обшаровка муниципального района  Приволжский Самарской области

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского  поселения Обшаровка муниципального района  Приволжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения Обшаровка муниципального района  Приволжский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского  поселения Обшаровка муниципального района  Приволжский Самарской области от  30.12.2013 г. № 145/42 (далее также – проект изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 445551, Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Суркова, д. 4б.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган администрации сельского поселения Обшаровка муниципального района ... Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.