РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения

Обшаровка

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июня 2026 года № 90

"Об утверждении плана - графика мероприятий по

подготовке проекта бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский  Самарской области на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, с решением Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области от 12.10.2016г. №57/19 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области», в целях своевременной разработки проекта решения Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов», Администрации сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план – график  мероприятий по подготовке проекта бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов согласно приложению 1.

- Начальнику финансово- экономического отдела администрации сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области Исхаковой Г.У. обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

- Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник сельского поселения Обшаровка» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава поселения

Обшаровка

Власенко А.В.

Приложение 1

к постановлению

от 8.06.2026г № 90

План - график мероприятий по подготовке проекта бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района области на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов

| N п/п |  |  | Мероприятие |  | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка проектов муниципальных правовых актов для разработки проекта бюджета на 2027 и на плановый период 2028 и 2029 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Разработка прогноза социально- экономического развития сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов |  | Начальник финансово- экономического отдела Исхакова Г.У. | До 02.09.2026 |  |  |
| 2 |  |  | Разработка проекта Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов |  | Заведующий сектором Родников Д.В. | До 03.08.2026 |  |  |
| 3 |  |  | Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов |  | Начальник финансово- экономического отдела Исхакова Г.У. | До 03.08.2026 |  |  |
| Формирование проекта местного бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области за 9 месяцев 2026 года и ожидаемые итоги социально- экономического развития за текущий финансовый год |  | Начальник финансово- экономического отдела Исхакова Г.У. |  | До 30.10.2026 |  |
| 5 |  |  | Формирование (корректировка) перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) сельским поселением в качестве основных видов деятельности |  | Заведующий сектором Черная А.С. |  | До 01.09.2026 |  |
| 6 |  |  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в местный бюджет на 2027-2029 годы с приложением обоснованных расчетов, а также ожидаемое поступление администрируемых доходов на 2026 год |  | Начальник финансово- экономического отдела Исхакова Г.У. |  | До 20.07.2026 |  |
| 7 |  |  | Формирование паспортов муниципальных программ, планируемых к исполнению в 2027- 2029 годах (проекты изменений в указанные паспорта) |  | Заведующий сектором Черная А.С. |  | До 03.08.2026 |  |
| 8 |  |  | Формирование проекта объема бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2027-2029 годы |  | Заведующий сектором Родников Д.В. |  | До 03.08.2026 |  |
| 9 |  |  | Внесение изменений (корректировка) в проект объема бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2026-2028 годы |  | Заведующий сектором Родников Д.В. |  | До 01.10.2026 |  |
| 10 |  |  | Формирование и представление в Финансовое управление проекта бюджетной сметы сельского поселения с расчетами и обоснованиями в соответствии с бюджетной классификацией расходов РФ |  | Начальник финансово- экономического отдела Исхакова Г.У. |  | До 20.07.2026 |  |
| 11 |  | Представление в Финансовое управление реестров действующих расходных обязательств и реестры принимаемых расходных обязательств на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов | Начальник финансово- экономического отдела Исхакова Г.У. |  |  | До 03.08.2026 |  |
| 12 |  | Рассмотрение представленного проекта бюджетной сметы | Глава поселения Обшаровка Власенко А.В. |  |  | До 03.08.2026 |  |
| 13 |  | Оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области за 2026 год | Начальник финансово- экономического отдела Исхакова Г.У. |  |  | До 23.10.2026 |  |
| 14 |  | Разработка программы муниципальных заимствований и муниципальных гарантий сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на очередной финансовый год и на плановый период | Заведующий сектором Черная А.С. |  |  | До 21.09.2026 |  |
| 15 |  | Подготовка проекта решения Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2027год и на плановый период 2028 и 2029 годов» с отражением основных характеристик бюджета | Заведующий сектором Черная А.С. |  |  | До 15.10.2026 |  |
| 16 |  | Направление проекта решения Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» Главе поселения Обшаровка | Заведующий сектором Черная А.С. |  |  | До 09.11.2026 |  |
| 17 | Направление проекта решения Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов», а также документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете в Собрание представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области | Заведующий сектором Черная А.С. |  |  | До 16.11.2026 |  |  |
| 18 | Направление проекта решения Собрания представителей сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области «О бюджете сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2027год и на плановый период 2028 и 2029 годов», а также документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете в Контрольно-счетную палату муниципального района Приволжский Самарской области | Заведующий сектором Черная А.С. |  |  |  | До 16.11.2026 |  |